## Ryzyka
ID | Kategoria | Nazwa | Opis | Koszt | Prawdopodobieństwo | Wpływ
ORGZ1 | Organizacyjne | Brak współpracy użytkowników w trakcie projektu | Analiza wymagań użytkowników. Możliwe niezgodności dotyczące wymagań stawianych aplikacji. | 2 | 2 | 4
ORGZ2 | Organizacyjne | Zaangażowanie współpracowników ze strony partnera | Partnerzy nie przesyłają danych o wydarzeniach z odpowiednią częstotliwością lub przesłane dane są niekompletne. Wpływa to znacząco na użyteczność aplikacji. | 1 | 1 | 1
PLAN1 | Planowanie | Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu | Projekt wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu przetwarzania obrazów. Zebranie zespołu posiadającego doświadczenie w tej dziedzinie jest nieopłacalne przy dostępnych zasobach projektu. Zespół po szkoleniu nadal może nie posiadać wystarczającej wiedzy. | 16 | 4 | 64
PLAN2 | Planowanie | Krytyczne uwarunkowania czasowe | Plan organizacji prac nad projektem nie pozwala na duże opóźnienia między zadaniami. Ścieżka krytyczna zawiera zdecydowaną większość zadań, opóźnienie jednego może wpłynąć znacznie na opóźnienie całego projektu. | 4 | 5 | 20
PLAN3 | Planowanie | Gęstość pracochłonności | Plan organizacji projektu zakłada zarządzanie kilkoma zadaniami równolegle. W późniejszych etapach prac, manager może mieć problem z nadzorem grupy zadań jednocześnie. | 8 | 4 | 32
PLAN4 | Planowanie | Brak doświadczenia kierownika projektu |  | 16 | 2 | 32
TECH1 | Techniczne | Dynamiczność rynku technologii mobilnych | Rynek technologii mobilnych jest podatny na zmiany. Wybrana platforma mobilna może się zdeaktualizować w bliskiej przyszłości. | 4 | 2 | 8
TECH2 | Techniczne | Jednoznaczność specyfikacji funkcjonalnej | Niejasny opis funkcjonalności oferowanej organizatorom utrudnia nawiązanie współpracy. | 4 | 1 | 4
TECH3 | Techniczne | Złożoność systemu | Projekt techniczny zakłada rozdzielenie na kilka niezależnych modułów, które muszą współpracować. Synchronizacja rozwoju modułów i weryfikacja ich współpracy jest nietrywialne. | 16 | 5 | 80
TECH4 | Techniczne | Sprawność operacyjna | Problemy z efektywną komunikacją między podsystemami. Trwałość i bezpieczeństwo przechowywania danych. Zachowanie uptime'u przy nieregularnych skokach obciążenia. | 8 | 4 | 32
ZAOP1 | Założeń opłacalności | Elastyczność kosztów | Możliwa jest różnica kosztów projektu wynikająca z nadgodzin, lub opóźnień, zidentyfikowanych w innych ryzykach. | 2 | 5 | 10
ZAOP2 | Założeń opłacalności | Elastyczność zakresu projektu | Ewentualne zmiany w zakresie projektu podyktowane żądaniami priorytetowych inwestorów. | 1 | 1 | 1
ZAOP3 | Założeń opłacalności | Poparcie biznesowe inwestorów | Realizacja iteracji C "Wdrożenie" jest niemożliwa bez wczesnego wsparcia finansowego inwestorów. | 16 | 2 | 32
ZAOP4 | Założeń opłacalności | Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników |  | 16 | 4 | 64
ZEWN1 | Zewnętrznych zależności | Zbyt mała liczba współpracujących organizatorów | Zbyt mała ilość współpracujących organizatorów wydarzeń przełoży się na ubogą bazę materiałów referencyjnych w bazie. Dodatkowo, każdy współpracownik jest bezpośrednio związany z udzielanymi rabatami dla użytkowników. Zmniejszy to atrakcyjność oferty. | 16 | 3 | 48
ZEWN2 | Zewnętrznych zależności | Jakość danych od partnerów | Niska jakość, bądź niekompletność danych dostarczanych przez współpracowników przełoży się na nieefektywne, bądź błędne działanie naszego systemu. | 8 | 3 | 24
ZEWN4 | Zewnętrznych zależności | Usługi serwerowe | Dostawca usług serwerowych może nie zapewnić wystarczającej mocy obliczeniowej i skalowalności. Doprowadzi to do niskiej responsywności aplikacji, przekładającej się na satysfakcję użytkowania aplikacji mobilnej. | 4 | 2 | 8
ZEWN5 | Zewnętrznych zależności | Konkurencja | Jeżeli inna firma zrealizuje podobny projekt przed nami, który stanie się bardzo popularny, to bardzo trudno będzie skłonić użytkowników do korzystania z nowopowstałej aplikacji. | 16 | 1 | 16

## Mitygacja
ID Ryzyka | Nazwa ryzyka | Typ mitygacji | Opis mitygacji
ORGZ1 | Brak współpracy użytkowników w trakcie projektu | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Beta testy aplikacji mobilnej i zastosowanie się do sugestii testerów.
ORGZ2 | Zaangażowanie współpracowników ze strony partnera | Przyjęcie
PLAN1 | Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu | Zmniejszenie wpływu | Nawiązanie współpracy z konsultantem, z doświadczeniem w dziedzinie przetwarzania obrazów.
PLAN2 | Krytyczne uwarunkowania czasowe | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Regularne raporty. Kontrola postępu prac. Dobranie metodyki adekwatnej do potrzeb naszego projektu.
PLAN3 | Gęstość pracochłonności | Zmniejszenie wpływu | Ustalenie hierarchii kierownictwa. Protokoły komunikacyjne.
PLAN4 | Brak doświadczenia kierownika projektu | Przyjęcie
TECH1 | Dynamiczność rynku technologii mobilnych | Przyjęcie | Rozszerzenie zakresu produktów do kilku aplikacji mobilnych na różne platformy.
TECH2 | Jednoznaczność specyfikacji funkcjonalnej | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Analiza przyczyn braku zainteresowania współpracą poprzez feedback od organizatorów.
TECH3 | Złożoność systemu | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Stosowanie formalnej metodyki, zakładającej możliwość diametralnych zmian architektury projektu.
TECH3 | Złożoność systemu | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Stosowanie formalnej metodyki, zakładającej wykorzystanie ciągłego procesu testowania.
TECH4 | Sprawność operacyjna | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Korzystanie ze standardów. Redundancja infrastruktury: replikacja bazy danych, wiele instancji serwerów, mechanizm rozdziału obciążenia.
ZAOP1 | Elastyczność kosztów | Przyjęcie | Polegamy na mitygacji ryzyk opóźniających pracę.
ZAOP2 | Elastyczność zakresu projektu | Przyjęcie | Praca, praca, praca. Więcej pracy.
ZAOP3 | Poparcie biznesowe inwestorów | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Zwiększenie nakładów na pozyskiwanie inwestorów: organizacja happeningów, efektowna prezentacja możliwości produktów.
ZAOP3 | Poparcie biznesowe inwestorów | Zmniejszenie wpływu | Oferowanie korzystniejszych warunków współpracy dla priorytetowej grupy inwestorów.
ZAOP3 | Poparcie biznesowe inwestorów | Zmniejszenie wpływu | Zmiana warunków współpracy. Nawiązywanie współpracy na warunkach eksluzywności, z najważniejszymi organizatorami wydarzeń.
ZAOP3 | Poparcie biznesowe inwestorów | Zmniejszenie wpływu | Przy braku funduszy w bardzo wczesnej fazie projektu, znalezienie środków w kredycie, funduszach EU lub mafii.
ZAOP4 | Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Oferowanie rabatu przy zakupie biletów, w porozumieniu z organizatorami.
ZAOP4 | Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników | Zmniejszenie wpływu | Renegocjacja wysokości prowizji od sprzedaży biletów.
ZAOP4 | Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Dokładna analiza, wsparta ciągłymi testami, projektu UI aplikacji mobilnej.
ZAOP4 | Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników | Zmniejszenie wpływu | Utworzenie materiałów pomocniczych, dostępnych w aplikacji i na stronie internetowej aplikacji. Seria krótkich filmów prezentujących przypadki użycia.
ZEWN1 | Zbyt mała liczba współpracujących organizatorów | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Szczegółowa analiza rynku w celu znalezienia firm, które mogą być zainteresowane współpracą. Próby nawiązania współpracy we wczesnej fazie projektu.
ZEWN2 | Jakość danych od partnerów | Zmniejszenie wpływu | Crowdsourcing. Utworzenie systemu oceniania jakości prezentowanych informacji przez użytkowników aplikacji. Dokonanie oceny otrzymanych informacji wiąże się z jakąś formą gratyfikacji np. zniżka na następny bilet.
ZEWN2 | Jakość danych od partnerów | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Stosowanie walidacji danych, która zapewni wymaganą, minimalną ilość informacji.
ZEWN2 | Jakość danych od partnerów | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Publikacja wytycznych dla współpracowników dotycząca preferowanej jakości obrazów oraz wymaganych informacji powiązanych z wydarzeniem.
ZEWN4 | Usługi serwerowe | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Analiza rynku usług serwerowych. Wybór najbardziej dostosowanej do naszych potrzeb oferty.
ZEWN5 | Konkurencja | Uniknięcie | Jak najszybsze wdrożenie aplikacji.
ZEWN5 | Konkurencja | Zmniejszenie wpływu | Zwiększenie nakładów na akcje reklamowe. Zmiana podejścia do reklamy, która podkreśli zalety naszego produktu na tle obecnie dostepnych.

## Zliczenie ryzyk
Kategoria | Techniczne
Zliczenie ryzyk | Prawdopodobieństwo
Koszt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Liczba wystąpień
1
2
4 | 1 | 1 |  |  |  | 2
8 |  |  |  | 1 |  | 1
16 |  |  |  |  | 1 | 1
Liczba wystąpień | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4
s