## Planowanie
Nazwa | Opis | Wpływ w poniesionych kosztach | Prawdopodobieństwo (1-6) | Opis zaproponowanej mitygacji | Uzasadnienie wyboru mitygacji
Kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu |  | 5 | 5 | Unikanie poprzez szkolenia w fazie przygotowania do projektu
Krytyczne uwarunkowania czasowe |  | 3 | 5 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa poprzez regularne raporty i kontrolę postępu prac
Gęstość pracochłonności |  | 5 | 5 | Zmniejszenie wpływu : ustalenie podkierownictwa, mosty komunikacyjne pomiędzy kierownikiem głównym, a podkierownictwem
Wiarygodność szacowania
Doświadczenie kierownika projektu |  | 5 | 2 | Przyjęcie
Dostępność zasobów |  | 2 | 2 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa poprzez wcześniejsze pozyskanie zasobów

## Techniczne
Nazwa | Opis | Wpływ w poniesionych kosztach | Prawdopodobieństwo (1-6) | Opis zaproponowanej mitygacji | Uzasadnienie wyboru mitygacji
Niestabilność na rynku technologii mobilnych |  | 2 | 1 | Przyjęcie
Jednoznaczność wymagań |  | 5 | 1 | Unikanie: rzetelna analiza i dokumentacja funkcjonalna
Zlożonośc systemu |  | 5 | 5 | Zmniejszanie prawdopodobieństwa: jasne zasady architektury, wzorce projektowe
Złożoność infrastruktury komunikacyjnej | Problemy z efektywną komunikacją na płaszczyźnie aplikacja-serwer | 1 | 4 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa: korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań
Wydajność systemu |  | 4 | 4 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa: poszukiwanie gotowych rozwiązań

## Założeń opłacalności
Nazwa | Opis | Wpływ w poniesionych kosztach | Prawdopodobieństwo (1-6) | Opis zaproponowanej mitygacji | Uzasadnienie wyboru mitygacji
Płynność kosztów |  | 2 | 4 | Zmniejszenie wpływu: pozyskanie środków większych niż zakładany budżet
Płynnośc zakresu | Ewentualne zmiany w zakresie podyktowane żądaniami partnerów | 1 | 1 | Przyjęcie
Okres zwrotu inwestycji |  | 4 | 4 | Delegacja: wynajęcie zewnętrznej agencji reklamowej
Popracie biznesowe |  | 6 | 4 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa: wzmocnienie gałęzi kontaktów z partnerami
Zainteresowanie użytkowników |  | 4 | 4 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa: reklama i wynegocjowanie dobrych rabatów

## Organizacyjne
Nazwa | Opis | Wpływ w poniesionych kosztach | Prawdopodobieństwo (1-6) | Opis zaproponowanej mitygacji | Uzasadnienie wyboru mitygacji
Współpraca użytkowników w trakcie projektu | Analiza wymagań użytkowników | 2 | 2 | Przyjęcie
Zaangażowanie współpracowników ze strony partnera |  | 1 | 1 | Przyjęcie
Potrzeba edukacji |  | 1 | 4 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa: instrukcje w aplikacji, podręcznik użytkownika

## Zewnętrznych zależności
Nazwa | Opis | Wpływ w poniesionych kosztach | Prawdopodobieństwo (1-6) | Opis zaproponowanej mitygacji | Uzasadnienie wyboru mitygacji
Ilość współpracowników |  | 6 | 5 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa: wzmocnienie gałęzi komunikacji z parnerami
Jakość danych od partnerów |  | 3 | 4 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa: walidacja danych, instrukcje
Beta testy |  | 2 | 2 | Uniknięcie: zwiększenie liczy beta-testerów, własne testy, zatrudnienie renomowanej firmy
Usługi serwerowe |  | 2 | 2 | Uniknięcie: dobranie odpowiedniej platformy serwerowej
Konkurencja | Gdy ktoś nas uprzedzi - wprowadzi produkt przed nami | 6 | 1 | Uniknięcie: szybkie wdrożenie