## Sheet1
| Tomasz Cudziło | Dominik Gebert | Łukasz Gwiazda | Mateusz Malicki | Mateusz Ochtera | Arkadiusz Osowski | Michał Słotwiński
WBS drugiego poziomu | A |  |  | R | R
Kolejność i zależności zadań | A
Przypisanie zasobów | A
Stworzenie podprojektów | A
WBS trzeciego poziomu | C |  | A | A | A
Serwer obsługi zapytań | C |  |  | A
Testowanie | C |  |  | A |  |  | R
Aplikacja mobilna | C |  | A
Koordynacja pracy | C | R | A
Administracja infrastruktury | C |  |  |  | A | R
API dla współpracujących organizatorów | C |  |  |  | A
Nawiązywanie współpracy | C |  |  |  | A | R
Generacja schematu Gantta | A |  | R | R | R
Wyznaczenie ścieżki krytycznej | A |  | R | R | R
Legenda: A = Accountable, Kierownik podzespołu R = Responsible, Członek zespołu C = Consultant, Wtyka kierownika I = Informed, Śledzą wyniki prac