## Slide 1
Warszawa, 7. stycznia 2013

## Slide 2: Plan prezentacji
Co oferuje Concerto?
Jak działa Concerto?
Z czego składa się system Concerto?
Jak planujemy stworzyć Concerto?
Jakie wyzwania przed nami stoją?
Jak zadbamy o jakość Concerto?

## Slide 3: Propozycja Concerto
Chcemy ulepszyć sposób reklamowania wydarzeń kulturalnych.

## Slide 4: Propozycja Concerto
Dla organizatorów:
Zwiększenie efektywności akcji plakatowych.
Dla konsumentów:
Wygodna rezerwacja biletów.
Łatwe zebranie znajomych na grupowe wyjście.

## Slide 5: Co należy ulepszyć?
Tomasz
Reklama

## Slide 6: Co należy ulepszyć?
Tomasz
Reklama

## Slide 7: Jak można ulepszyć?
Tomasz
Reklama
Aplikacja
mobilna
Natychmiastowa
rezerwacja
Zapisane
informacje
Zaproszenie
znajomych
Dla konsumentów:

## Slide 8: Jak można ulepszyć?
Tomasz
Reklama
Aplikacja
mobilna
Zauroczenie
aplikacją
Zwiększenie
obrotów
Mniejszy nakład
pracy
Dla organizatorów:

## Slide 9: Cele, zakres i produkty projektu Concerto

## Slide 10: Harmonogram i podział pracy

## Slide 11: Główne etapy pracy
Przygotowanie
Prototyp
Wdrożenie

## Slide 12: Zespół (7 osób)
Manager projektu i produktu (1 osoba)
Analityk (1 osoba)
Zespoły programistyczne (5 osób) odpowiedzialne za:
  Aplikację mobilną
  Serwer obsługi zapytań
  API

## Slide 13: Harmonogram i podział pracy
Przygotowanie

## Slide 14: Przygotowanie
Koncept projektu
Organizacja zespołu
Serwer obsługi zapytań
API
Aplikacja mobilna
Testowanie
Koordynacja pracy
Administracja infrastruktury
Nawiązywanie współpracy

## Slide 15: Czas trwania etapów w fazie przygotowania
Chart: Liczba dni
| Koncept projektu | Organizacja zespołu | Serwer obsługi zapytań | API | Aplikacja mobilna | Testowanie | Koordynacja pracy | Administracja infrastruktury | Nawiązanie współpracy
Czas trwania etapów przygotowania | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3

## Slide 16: Przygotowanie
25 dni
40000zł

## Slide 17
SPP | Zadanie | Tomasz Cudziło (Manager) | Łukasz Gwiazda (Programista) | Piotr Konieczny (Programista) | Mateusz Malicki (Programista) | Mateusz Ochtera (Programista) | Andrzej Tolarczyk (Analityk) | Robert Wróblewski (Programista) | 
A | Przygotowanie | A |  |  |  |  |  |  | 
A.1 | Koncept projektu | A |  |  |  |  |  |  | 
A.2 | Organizacja zespołu | A |  |  |  |  |  |  | 
A.8 | Koordynacja pracy | A |  |  |  |  |  |  | 
A.4 | Serwer obsługi zapytań |  |  |  | A |  | R | R | 
A.5 | API |  | R |  |  | A |  |  | 
A.6 | Aplikacja mobilna |  |  | A |  |  |  |  | 
A.7 | Testowanie | A |  | R | R | R |  |  | 
A.9 | Administracja infrastruktury | A |  | R |  |  |  |  | 
A.10 | Nawiązywanie współpracy |  |  |  |  |  | A |  | 
Legenda: A = Accountable, Kierownik podzespołu R = Responsible, Członek zespołu C = Consultant, Wtyka kierownika I = Informed, Śledzą wyniki prac |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: Harmonogram i podział pracy
Prototyp

## Slide 19: Prototyp
Metryki warunków satysfakcji
Administracja infrastruktury
Aplikacja mobilna
API
Serwer obsługi zapytań
Testowanie
Nawiązywanie współpracy

## Slide 20: Czas trwania etapów w fazie prototypu
Chart: Liczba dni
| Metryki warunków satysfakcji | Administracja infrastruktury | Aplikacja mobilna | API | Serwer obsługi zapytań | Testowanie | Nawiązywanie współpracy
Kolumna1 | 5 | 5 | 15 | 10 | 30 | 30 | 35

## Slide 21: Prototyp
35 dni
53 000zł

## Slide 22
SPP | Zadanie | Tomasz Cudziło (Manager) | Łukasz Gwiazda (Programista) | Piotr Konieczny (Programista) | Mateusz Malicki (Programista) | Mateusz Ochtera (Programista) | Andrzej Tolarczyk (Analityk) | Robert Wróblewski (Programista)
B | Prototyp |  |  |  |  | A |  | 
B.1 | Serwer obsługi zapytań |  |  |  | A |  | C | R
B.2 | Aplikacja mobilna |  |  | A |  |  |  | 
B.3 | API |  | R |  |  | A |  | 
B.4 | Testowanie | A |  |  |  |  |  | 
B.5 | Metryki warunków satysfakcji |  | R | R | R | A |  | R
B.6 | Administracja infrastruktury | A |  |  |  |  |  | 
B.7 | Nawiązywanie współpracy |  |  |  |  |  | A | 
Legenda: A = Accountable, Kierownik podzespołu R = Responsible, Członek zespołu C = Consultant, Wtyka kierownika I = Informed, Śledzą wyniki prac |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 23: Harmonogram i podział pracy
Wdrożenie

## Slide 24: Wdrożenie
Serwer obsługi zapytań
Aplikacja mobilna
API
Testowanie
Administracja infrastruktury
Nawiązywanie współpracy

## Slide 25: Czas trwania etapów w fazie wdrożenia
Chart: Liczba dni
| Serwer obsługi zapytań | Aplikacja mobilna | API | Testowanie | Administracja infrastruktury | Nawiązywanie współpracy
Seria 1 | 19 | 16 | 17 | 24 | 5 | 23

## Slide 26: Wdrożenie
29 dni
57000zł

## Slide 27
SPP | Zadanie | Tomasz Cudziło (Manager) | Łukasz Gwiazda (Programista) | Piotr Konieczny (Programista) | Mateusz Malicki (Programista) | Mateusz Ochtera (Programista) | Andrzej Tolarczyk (Analityk) | Robert Wróblewski (Programista)
C | Wdrożenie |  |  |  | A |  |  | 
C.1 | Serwer obsługi zapytań |  |  |  | A |  |  | R
C.2 | Aplikacja mobilna |  |  | A |  |  |  | 
C.3 | API |  | R |  |  | A |  | 
C.4 | Testowanie | A |  |  | R | R |  | 
C.6 | Administracja infrastruktury | A |  |  | R | R |  | 
C.7 | Nawiązywanie współpracy |  |  |  |  |  | A | 
Legenda: A = Accountable, Kierownik podzespołu R = Responsible, Członek zespołu C = Consultant, Wtyka kierownika I = Informed, Śledzą wyniki prac |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 28: Ryzyka w projekcie Concerto

## Slide 29: Najważniejsze ryzyka
Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu

## Slide 30: Najważniejsze ryzyka
Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu.
Złożoność systemu.

## Slide 31: Najważniejsze ryzyka
Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu.
Złożoność systemu.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników

## Slide 32: Najważniejsze ryzyka
Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu.
Złożoność systemu.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników.
Zbyt mała liczba współpracujących organizatorów.

## Slide 33: Najważniejsze ryzyka – opis
Projekt wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu przetwarzania obrazów. Zespół nawet po szkoleniu nadal może nie posiadać wystarczającej wiedzy.
Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu

## Slide 34: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja: Zmniejszenie wpływu
Nawiązanie współpracy z konsultantem, z doświadczeniem w dziedzinie przetwarzania obrazów.
Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu

## Slide 35: Najważniejsze ryzyka – opis
Projekt obejmuje kilka niezależnych modułów, które muszą współpracować. Synchronizacja rozwoju modułów i weryfikacja ich współpracy jest nietrywialna.
Złożoność systemu

## Slide 36: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja nr 1: Zmniejszenie prawdopodobieństwa
Stosowanie formalnej metodyki, zakładającej możliwość diametralnych zmian architektury projektu.
Złożoność systemu

## Slide 37: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja nr 2: Zmniejszenie prawdopodobieństwa
Stosowanie formalnej metodyki zakładającej wykorzystanie ciągłego procesu testowania.
Złożoność systemu

## Slide 38: Najważniejsze ryzyka – opis
Entuzjastyczne przyjęcie aplikacji przez użytkowników jest kluczowe dla sukcesu finansowego projektu.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników

## Slide 39: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja nr 1: Zmniejszenie wpływu
Renegocjacja wysokości prowizji od sprzedaży biletów.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników

## Slide 40: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja nr 2: Zmniejszenie prawdopodobieństwa
Oferowanie rabatu przy zakupie biletów, w porozumieniu z organizatorami.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników

## Slide 41: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja nr 3: Zmniejszenie prawdopodobieństwa
Dokładna analiza projektu UI aplikacji mobilnej.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników

## Slide 42: Najważniejsze ryzyka – opis
Mała liczba współpracujących organizatorów przekłada się na ubogą bazę materiałów.
Zbyt mała liczba współpracujących organizatorów

## Slide 43: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja: Zmniejszenie prawdopodobieństwa
Szczegółowa analiza rynku w celu znalezienia firm, które mogą być zainteresowane współpracą. Próby nawiązania współpracy we wczesnej fazie projektu.
Zbyt mała liczba współpracujących organizatorów

## Slide 44: Model jakości dla projektu Concerto
Z wykorzystaniem metody FURPS

## Slide 45
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 46
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 47
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 48
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 49
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 50
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 51
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 52
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 53: Bezpieczeństwo / Uwierzytelnienie
Opis:
  Korzystanie z API, umożliwiającego dodawanie materiałów przez partnerów będzie wymagało uwierzytelnienia. Zabezpiecza to system przed spamem i niewiarygodnymi źródłami danych.
Metryka:
  Ilość etapów uwierzytelnienia.
Narzędzie:
  Lista kontrolna
Skala:
  1 - Brak uwierzytelnienia.
  3 - Uwierzytelnienie jednostopniowe.
  5 - Uwierzytelnienie dwustopniowe.

## Slide 54: Pomoc
Opis:
  Materiały szkoleniowe i samouczki dla użytkowników oraz współpracowników.
Metryka:
  Ilość dostępnych materiałów szkoleniowych.
Narzędzie:
  Lista kontrolna.
Skala:
  1 - Brak materiałów.
  2 - Jedno z: samouczek w aplikacji mobilnej, instrukcja obsługi API dla współpracowników.
  3 - Samouczek w aplikacji mobilnej oraz instrukcja obsługi API dla współpracowników.
  5 - Samouczek w aplikacji mobilnej oraz instrukcja obsługi API dla współpracowników oraz szkolenia dla współpracowników.

## Slide 55: Zarządzanie
Opis:
  Możliwość zarządzania informacjami w bazie wydarzeń. Dodawanie, edycja, usuwanie i wyszukiwanie wydarzeń.
Metryka:
  Dostępność funkcji obsługi wydarzeń.
Narzędzie:
  Lista kontrolna.
Skala:
  1 - Brak zarządzania danymi.
  2 - Dodawanie wydarzeń.
  3 - Dodawanie, edycja wydarzeń.
  4 - Dodawanie, edycja i usuwanie wydarzeń.
  5 - Dodawanie, edycja, usuwanie i wyszukiwanie wydarzeń.

## Slide 56: Intuicyjność
Opis:
  Prostota obsługi, łatwy dostęp do funkcji
Metryka:
  Ankietyzacja wybranej grupy użytkowników
Narzędzie:
  Histogram
Skala:
  1 - Poniżej 50% ankietowanych uznało interfejs za intuicyjny.
  2 - 50% - 60% ankietowanych uznało interfejs za intuicyjny.
  3 - 60% - 70% ankietowanych uznało interfejs za intuicyjny.
  4 - 70% - 80% ankietowanych uznało interfejs za intuicyjny.
  5 - powyżej 80% ankietowanych uznało interfejs za intuicyjny.

## Slide 57: Dokładność
Opis:
  Poprawne rozpoznawanie obrazów bezpośrednio przekłada się na użyteczność aplikacji.
Metryka:
  Procent poprawnie rozpoznanych zdjęć plakatów.
Narzędzie:
  Histogram.
Skala:
  1 – Poniżej 50%.
  2 – Od 51% do 60%.
  3 – Od 61 do 80%.
  4 – Od 81 do 95%.
  5 – Powyżej 95%.

## Slide 58: Czas odpowiedzi
Opis:
  Czas od wysłania zdjęcia przez użytkownika do uzyskania informacji zwrotnej o wydarzeniu.
Metryka:
  Liczba sekund między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi.
Narzędzie:
  Histogram.
Skala:
  1 – Więcej niż 15 sek.
  2 – Od 10 do 15 sek.
  3 – Od 6 do 9 sek.
  4 – Od 3 od 6 sek.
  5 – Poniżej 3 sek.

## Slide 59: Testowanie
Opis:
  Polega na określeniu kompletności dokumentacji i zaawansowania mechanizmów testowych. W przypadku, gdy każda funkcja może być przetestowana automatycznie, to ewentualne zmiany będą szybciej wdrażane.
Metryka:
  Łatwość przeprowadzania testów.
Narzędzie:
  Lista kontrolna.
Skala:
  1 – Brak automatycznych testów i niekompletność dokumentacji.
  2 – System posiada kompletną dokumentację, ale testy muszą zostać utworzone od podstaw.
  4 – W pełni automatyczne testy dla kluczowych funkcji systemu.
  5 – W pełni automatyczne testy dla każdej funkcji systemu.

## Slide 60: Podsumowanie projektu Concerto

## Slide 61: Co oferujemy?
Poprawę akcji reklamowych wydarzeń kulturalnych.
Dla organizatorów: zwiększymy efektywność kampanii plakatowych.
Dla konsumentów: ułatwimy rezerwację biletów i organizację spotkania ze znajomymi.

## Slide 62: Czego potrzebujemy?
Funduszy: 150 000 zł
Czasu: 3 miesiące / 1 rok
Współpracy z organizatorami wydarzeń.

## Slide 63: Pytania?

## Slide 64: Dziękujemy za uwagę!