## Przygotowanie
SPP | Zadanie | Tomasz Cudziło | Łukasz Gwiazda | Piotr Konieczny | Mateusz Malicki | Mateusz Ochtera | Andrzej Tolarczyk | Robert Wróblewski
A | Przygotowanie | A
A.1 | Koncept projektu | A
A.2 | Organizacja zespołu | A
A.8 | Koordynacja pracy | A
A.4 | Serwer obsługi zapytań |  |  |  | A |  | R | R
A.5 | API |  | R |  |  | A
A.6 | Aplikacja mobilna |  |  | A
A.7 | Testowanie | A |  | R | R | R
A.9 | Administracja infrastruktury | A |  | R
A.10 | Nawiązywanie współpracy | [5 empty] | A
Legenda: A = Accountable, Kierownik podzespołu R = Responsible, Członek zespołu C = Consultant, Wtyka kierownika I = Informed, Śledzą wyniki prac

## Prototyp
SPP | Zadanie | Tomasz Cudziło | Łukasz Gwiazda | Piotr Konieczny | Mateusz Malicki | Mateusz Ochtera | Andrzej Tolarczyk | Robert Wróblewski
B | Prototyp |  |  |  |  | A
B.1 | Serwer obsługi zapytań |  |  |  | A |  | C | R
B.2 | Aplikacja mobilna |  |  | A
B.3 | API |  | R |  |  | A
B.4 | Testowanie | A
B.5 | Metryki warunków satysfakcji |  | R | R | R | A |  | R
B.6 | Administracja infrastruktury | A
B.7 | Nawiązywanie współpracy | [5 empty] | A
Legenda: A = Accountable, Kierownik podzespołu R = Responsible, Członek zespołu C = Consultant, Wtyka kierownika I = Informed, Śledzą wyniki prac

## Wdrożenie
SPP | Zadanie | Tomasz Cudziło | Łukasz Gwiazda | Piotr Konieczny | Mateusz Malicki | Mateusz Ochtera | Andrzej Tolarczyk | Robert Wróblewski
C | Wdrożenie |  |  |  | A
C.1 | Serwer obsługi zapytań |  |  |  | A |  |  | R
C.2 | Aplikacja mobilna |  |  | A
C.3 | API |  | R |  |  | A
C.4 | Testowanie | A |  |  | R | R
C.6 | Administracja infrastruktury | A |  |  | R | R
C.7 | Nawiązywanie współpracy | [5 empty] | A
Legenda: A = Accountable, Kierownik podzespołu R = Responsible, Członek zespołu C = Consultant, Wtyka kierownika I = Informed, Śledzą wyniki prac