## Slide 1
Warszawa, 7. stycznia 2013

## Slide 2: Kim jestem?
Tomasz Cudziło
Project Manager
Product Manager

## Slide 3: Plan prezentacji
Co oferuje Concerto?
Jak działa Concerto?
Z czego składa się system Concerto?
Jak planujemy stworzyć Concerto?
Jakie wyzwania przed nami stoją?
Jak zadbamy o jakość Concerto?

## Slide 4: Propozycja Concerto
Chcemy ulepszyć sposób reklamowania wydarzeń kulturalnych.

## Slide 5: Propozycja Concerto
Dla organizatorów:
Zwiększenie efektywności akcji plakatowych.
Dla konsumentów:
Wygodna rezerwacja biletów.
Łatwe zebranie znajomych na grupowe wyjście.

## Slide 6: Co należy ulepszyć?
Tomasz
Reklama

## Slide 7: Co należy ulepszyć?
Tomasz
Reklama

## Slide 8: Jak można ulepszyć?
Tomasz
Reklama
Aplikacja
mobilna
Natychmiastowa
rezerwacja
Zapisane
informacje
Zaproszenie
znajomych
Dla konsumentów:

## Slide 9: Jak można ulepszyć?
Tomasz
Reklama
Aplikacja
mobilna
Zauroczenie
aplikacją
Zwiększenie
obrotów
Mniejszy nakład
pracy
Dla organizatorów:

## Slide 10: Cele, zakres i produkty projektu Concerto

## Slide 11: Harmonogram i podział pracy

## Slide 12: Główne etapy pracy
Przygotowanie
Prototyp
Wdrożenie

## Slide 13: Zespół (7 osób)
Manager projektu i produktu (1 osoba)
Analityk (1 osoba)
Zespoły programistyczne (5 osób) odpowiedzialne za:
  Aplikację mobilną
  Serwer obsługi zapytań
  API

## Slide 14: Harmonogram i podział pracy
Przygotowanie

## Slide 15: Przygotowanie
Koncept projektu
Organizacja zespołu
Serwer obsługi zapytań
API
Aplikacja mobilna
Testowanie
Koordynacja pracy
Administracja infrastruktury
Nawiązywanie współpracy

## Slide 16: Czas trwania etapów w fazie przygotowania
Chart: Liczba dni
| Koncept projektu | Organizacja zespołu | Serwer obsługi zapytań | API | Aplikacja mobilna | Testowanie | Koordynacja pracy | Administracja infrastruktury | Nawiązanie współpracy
Czas trwania etapów przygotowania | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3

## Slide 17: Przygotowanie
25 dni
40000zł

## Slide 18
SPP | Zadanie | Tomasz Cudziło (Manager) | Łukasz Gwiazda (Programista) | Piotr Konieczny (Programista) | Mateusz Malicki (Programista) | Mateusz Ochtera (Programista) | Andrzej Tolarczyk (Analityk) | Robert Wróblewski (Programista) | 
A | Przygotowanie | A |  |  |  |  |  |  | 
A.1 | Koncept projektu | A |  |  |  |  |  |  | 
A.2 | Organizacja zespołu | A |  |  |  |  |  |  | 
A.8 | Koordynacja pracy | A |  |  |  |  |  |  | 
A.4 | Serwer obsługi zapytań |  |  |  | A |  | R | R | 
A.5 | API |  | R |  |  | A |  |  | 
A.6 | Aplikacja mobilna |  |  | A |  |  |  |  | 
A.7 | Testowanie | A |  | R | R | R |  |  | 
A.9 | Administracja infrastruktury | A |  | R |  |  |  |  | 
A.10 | Nawiązywanie współpracy |  |  |  |  |  | A |  | 
Legenda: A = Accountable, Kierownik podzespołu R = Responsible, Członek zespołu C = Consultant, Wtyka kierownika I = Informed, Śledzą wyniki prac |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19: Harmonogram i podział pracy
Prototyp

## Slide 20: Prototyp
Metryki warunków satysfakcji
Administracja infrastruktury
Aplikacja mobilna
API
Serwer obsługi zapytań
Testowanie
Nawiązywanie współpracy

## Slide 21: Czas trwania etapów w fazie prototypu
Chart: Liczba dni
| Metryki warunków satysfakcji | Administracja infrastruktury | Aplikacja mobilna | API | Serwer obsługi zapytań | Testowanie | Nawiązywanie współpracy
Kolumna1 | 5 | 5 | 15 | 10 | 30 | 30 | 35

## Slide 22: Prototyp
35 dni
53 000zł

## Slide 23
SPP | Zadanie | Tomasz Cudziło (Manager) | Łukasz Gwiazda (Programista) | Piotr Konieczny (Programista) | Mateusz Malicki (Programista) | Mateusz Ochtera (Programista) | Andrzej Tolarczyk (Analityk) | Robert Wróblewski (Programista)
B | Prototyp |  |  |  |  | A |  | 
B.1 | Serwer obsługi zapytań |  |  |  | A |  | C | R
B.2 | Aplikacja mobilna |  |  | A |  |  |  | 
B.3 | API |  | R |  |  | A |  | 
B.4 | Testowanie | A |  |  |  |  |  | 
B.5 | Metryki warunków satysfakcji |  | R | R | R | A |  | R
B.6 | Administracja infrastruktury | A |  |  |  |  |  | 
B.7 | Nawiązywanie współpracy |  |  |  |  |  | A | 
Legenda: A = Accountable, Kierownik podzespołu R = Responsible, Członek zespołu C = Consultant, Wtyka kierownika I = Informed, Śledzą wyniki prac |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 24: Harmonogram i podział pracy
Wdrożenie

## Slide 25: Wdrożenie
Serwer obsługi zapytań
Aplikacja mobilna
API
Testowanie
Administracja infrastruktury
Nawiązywanie współpracy

## Slide 26: Czas trwania etapów w fazie wdrożenia
Chart: Liczba dni
| Serwer obsługi zapytań | Aplikacja mobilna | API | Testowanie | Administracja infrastruktury | Nawiązywanie współpracy
Seria 1 | 19 | 16 | 17 | 24 | 5 | 23

## Slide 27: Wdrożenie
29 dni
57000zł

## Slide 28
SPP | Zadanie | Tomasz Cudziło (Manager) | Łukasz Gwiazda (Programista) | Piotr Konieczny (Programista) | Mateusz Malicki (Programista) | Mateusz Ochtera (Programista) | Andrzej Tolarczyk (Analityk) | Robert Wróblewski (Programista)
C | Wdrożenie |  |  |  | A |  |  | 
C.1 | Serwer obsługi zapytań |  |  |  | A |  |  | R
C.2 | Aplikacja mobilna |  |  | A |  |  |  | 
C.3 | API |  | R |  |  | A |  | 
C.4 | Testowanie | A |  |  | R | R |  | 
C.6 | Administracja infrastruktury | A |  |  | R | R |  | 
C.7 | Nawiązywanie współpracy |  |  |  |  |  | A | 
Legenda: A = Accountable, Kierownik podzespołu R = Responsible, Członek zespołu C = Consultant, Wtyka kierownika I = Informed, Śledzą wyniki prac |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29: Ryzyka w projekcie Concerto

## Slide 30: Najważniejsze ryzyka
Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu

## Slide 31: Najważniejsze ryzyka
Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu.
Złożoność systemu.

## Slide 32: Najważniejsze ryzyka
Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu.
Złożoność systemu.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników

## Slide 33: Najważniejsze ryzyka
Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu.
Złożoność systemu.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników.
Zbyt mała liczba współpracujących organizatorów.

## Slide 34: Najważniejsze ryzyka – opis
Projekt wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu przetwarzania obrazów. Zespół nawet po szkoleniu nadal może nie posiadać wystarczającej wiedzy.
Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu

## Slide 35: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja: Zmniejszenie wpływu
Nawiązanie współpracy z konsultantem, z doświadczeniem w dziedzinie przetwarzania obrazów.
Niewystarczające kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu

## Slide 36: Najważniejsze ryzyka – opis
Projekt obejmuje kilka niezależnych modułów, które muszą współpracować. Synchronizacja rozwoju modułów i weryfikacja ich współpracy jest nietrywialna.
Złożoność systemu

## Slide 37: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja nr 1: Zmniejszenie prawdopodobieństwa
Stosowanie formalnej metodyki, zakładającej możliwość diametralnych zmian architektury projektu.
Złożoność systemu

## Slide 38: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja nr 2: Zmniejszenie prawdopodobieństwa
Stosowanie formalnej metodyki zakładającej wykorzystanie ciągłego procesu testowania.
Złożoność systemu

## Slide 39: Najważniejsze ryzyka – opis
Entuzjastyczne przyjęcie aplikacji przez użytkowników jest kluczowe dla sukcesu finansowego projektu.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników

## Slide 40: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja nr 1: Zmniejszenie wpływu
Renegocjacja wysokości prowizji od sprzedaży biletów.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników

## Slide 41: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja nr 2: Zmniejszenie prawdopodobieństwa
Oferowanie rabatu przy zakupie biletów, w porozumieniu z organizatorami.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników

## Slide 42: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja nr 3: Zmniejszenie prawdopodobieństwa
Dokładna analiza projektu UI aplikacji mobilnej.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników

## Slide 43: Najważniejsze ryzyka – opis
Mała liczba współpracujących organizatorów przekłada się na ubogą bazę materiałów.
Zbyt mała liczba współpracujących organizatorów

## Slide 44: Najważniejsze ryzyka – opis
Mitygacja: Zmniejszenie prawdopodobieństwa
Szczegółowa analiza rynku w celu znalezienia firm, które mogą być zainteresowane współpracą. Próby nawiązania współpracy we wczesnej fazie projektu.
Zbyt mała liczba współpracujących organizatorów

## Slide 45: Model jakości dla projektu Concerto
Z wykorzystaniem metody FURPS

## Slide 46
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 47
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 48
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 49
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 50
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 51
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 52
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 53
Jakość
Funkcjonalność
Użyteczność
Niezawodność
Wydajność
Bezpieczeństwo
Lokalizacja
Pomoc
Drukowanie
Raportowanie
Zarządzanie
Intuicyjność
Estetyka
Dokładność
Dostępność
Mechanizmy naprawcze
Czas odpowiedzi
Przepustowość
Czas naprawy
Testowanie
Łatwość utrzymania
Podatność na zmiany
Skalowalność
Wsparcie

## Slide 54: Bezpieczeństwo / Uwierzytelnienie
API wymagające uwierzytelnienia
SPAM i niewiarygodne źródła
Metryka:
  Ilość etapów uwierzytelnienia.
Narzędzie:
  Lista kontrolna
Chart: 
| Uwierzytelnienie
Brak | 1
Jednostopniowe | 3
Dwustopniowe | 5

## Slide 55: Pomoc
Materiały szkoleniowe
Samouczki dla użytkowników i współpracowników
Metryka:
  Ilość dostępnych materiałów szkoleniowych.
Narzędzie:
  Lista kontrolna
Chart: 
| Materiały szkoleniowe
Brak | 1
Samouczek w aplikacji mobilnej lub instrukcja obsługi API dla współpracowników | 2
Samouczek w aplikacji mobilnej + instrukcja obsługi API dla współpracowników | 3
"+ szkolenia dla współpracowników" | 5

## Slide 56: Zarządzanie
Kontrola nad danymi w bazie wydarzeń
Metryka:
  Dostępność funkcji obsługi wydarzeń.
Narzędzie:
  Lista kontrolna
Chart: 
| Dostępne funkcje
Brak | 1
+ Dodawanie | 2
+ Edycja | 3
+ Usuwanie | 4
+ Wyszukiwanie | 5

## Slide 57: Intuicyjność
Prostota obsługi, łatwy dostęp do funkcji
Metryka:
  Ankietyzacja wybranej grupy użytkowników.
Narzędzie:
  Histogram
Chart: 
| Procent zadowolonych ankietowanych
1 | 0.5
2 | 0.1
3 | 0.1
4 | 0.1
5 | 0.2

## Slide 58: Dokładność
Poprawność rozpoznawania obrazów
Metryka:
  Procent poprawnie rozpoznanych zdjęć plakatów.
Narzędzie:
  Histogram
Chart: 
| Procent zadowolonych ankietowanych
1 | 0.5
2 | 0.1
3 | 0.2
4 | 0.15
5 | 0.05

## Slide 59: Czas odpowiedzi
Czas od wysłania zdjęcia przez użytkownika do uzyskania informacji zwrotnej o wydarzeniu
Metryka:
  Liczba sekund między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi.
Narzędzie:
  Histogram
Chart: 
| Procent zadowolonych ankietowanych
5 | 3
4 | 3
3 | 3
2 | 6
1 | 5

## Slide 60: Testowanie
Kompletność dokumentacji
Stopień zaawansowania mechanizmów testowania
Metryka:
  Łatwość przeprowadzania testów.
Narzędzie:
  Lista kontrolna
Chart: 
| Testowanie
Brak automatycznych testów, niekompletna dokumentacja | 1
Kompletna dokumentacja, brak automatycznych testów | 2
Automatyczne testy dla kluczowych funkcji | 4
Kompletne, automatyczne testy | 5

## Slide 61: Podsumowanie projektu Concerto

## Slide 62: Co oferujemy?
Poprawę akcji reklamowych wydarzeń kulturalnych.
Dla organizatorów: zwiększymy efektywność kampanii plakatowych.
Dla konsumentów: ułatwimy rezerwację biletów i organizację spotkania ze znajomymi.

## Slide 63: Czego potrzebujemy?
Funduszy: 150 000 zł
Czasu: 3 miesiące / 1 rok
Współpracy z organizatorami wydarzeń.

## Slide 64: Pytania?

## Slide 65: Dziękujemy za uwagę!