## Planowanie
Nazwa | Opis | Wpływ w poniesionych kosztach | Prawdopodobieństwo (1-6) | Typ mitygacji | Opis zaproponowanej mitygacji | Uzasadnienie wyboru mitygacji
Kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu | Projekt wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu przetwarzania obrazów. Zebranie zespołu posiadającego doświadczenie w tej dziedzinie jest nieopłacalne przy dostępnych zasobach projektu. Zespół po szkoleniu nadal może nie posiadać wystarczającej wiedzy. | 6 | 3 | Zmniejszanie wpływu | Nawiązanie współpracy z konsultantem, z doświadczeniem w dziedzinie przetwarzania obrazów.
Krytyczne uwarunkowania czasowe | Plan organizacji prac nad projektem nie pozwala na duże opóźnienia między zadaniami. Ścieżka krytyczna zawiera zdecydowaną większość zadań, opóźnienie jednego może wpłynąć znacznie na opóźnienie całego projektu. | 3 | 5 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Regularne raporty. Kontrola postępu prac. Dobranie metodyki.
Gęstość pracochłonności | Plan organizacji projektu zakłada zarządzanie kilkoma zadaniami równolegle. W późniejszych etapach prac, manager może mieć problem z nadzorem grupy zadań jednocześnie. | 3 | 4 | Zmniejszenie wpływu | Ustalenie hierarchii kierownictwa. Protokoły komunikacyjne.
Doświadczenie kierownika projektu |  | 6 | 2 | Przyjęcie
Zasadność planu biznesowego | Niewystarczające fundusze na utrzymanie projektu do czasu znalezienia inwestorów. | 6 | 2 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Jak najszybsze pozyskanie inwestorów.
|  |  |  | Zmniejszenie wpływu | Kredyt.

## Techniczne
Nazwa | Opis | Wpływ w poniesionych kosztach | Prawdopodobieństwo (1-6) | Typ mitygacji | Opis zaproponowanej mitygacji | Uzasadnienie wyboru mitygacji
Dynamiczność rynku technologii mobilnych | Rynek technologii mobilnych jest podatny na zmiany. Wybrana technologia może się zdeaktualizować w bliskiej przyszłości. | 3 | 1 | Przyjęcie | Rozszerzenie zakresu produktów do kilku aplikacji mobilnych na różne platformy.
Jednoznaczność specyfikacji funkcjonalnej | Niejasny opis funkcjonalności oferowanej organizatorom utrudnia nawiązanie współpracy. | 3 | 1 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Analiza przyczyn braku zainteresowania współpracą poprzez feedback od organizatorów.
Złożoność systemu | Projekt techniczny zakłada rozdzielenie na kilka niezależnych modułów, które muszą współpracować. Synchronizacja rozwoju modułów i weryfikacja ich współpracy jest nietrywialne. | 5 | 5 | Zmniejszanie prawdopodobieństwa | Stosowanie formalnej metodyki, zakładającej wykorzystanie ciągłego procesu testowania.
Sprawność operacyjna | Problemy z efektywną komunikacją między podsystemami. Trwałość i bezpieczeństwo przechowywania danych. Zachowanie uptime'u przy nieregularnych skokach obciążenia. | 4 | 4 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Korzystanie ze standardów. Redundancja infrastruktury: replikacja bazy danych, wiele instancji serwerów, rozdział obciążenia.
Projekt UI appki

## Założeń opłacalności
Nazwa | Opis | Wpływ w poniesionych kosztach | Prawdopodobieństwo (1-6) | Typ mitygacji | Opis zaproponowanej mitygacji | Uzasadnienie wyboru mitygacji
Elastyczność kosztów | Możliwa jest różnica kosztów projektu wynikająca z nadgodzin lub opóźnień zidentyfikowanych w innych ryzykach. | 2 | 5 | Przyjęcie | Polegamy na mitygacji ryzyk opóźniających pracę.
Elastyczność zakresu projektu | Ewentualne zmiany w zakresie projektu podyktowane żądaniami priorytetowych inwestorów. | 1 | 1 | Przyjęcie | Praca, praca, praca. Więcej pracy.
Poparcie biznesowe inwestorów | Realizacja iteracji C "Wdrożenie" jest niemożliwa bez wczesnego wsparcia finansowego inwestorów. | 6 | 2 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Zwiększenie nakładów na pozyskiwanie inwestorów: organizacja happeningów, efektowna prezentacja możliwości produktów.
|  |  |  | Zmniejszenie wpływu | Eksluzywne nawiązywanie współpracy.
|  |  |  | Zmniejszenie wpływu | Oferowanie korzystniejszych warunków współpracy dla pierwszej grupy inwestorów.
Przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników |  | 4 | 4 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa | Rabat przy zakupie biletów, w porozumieniu z organizatorami.
|  |  |  | Zmniejszenie wpłytu | Renegocjacja wysokości prowizji od sprzedaży biletów.

## Organizacyjne
Nazwa | Opis | Wpływ w poniesionych kosztach | Prawdopodobieństwo (1-6) | Opis zaproponowanej mitygacji | Uzasadnienie wyboru mitygacji
Współpraca użytkowników w trakcie projektu | Analiza wymagań użytkowników | 2 | 2 | Przyjęcie
Zaangażowanie współpracowników ze strony partnera |  | 1 | 1 | Przyjęcie
Potrzeba edukacji |  | 1 | 4 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa: instrukcje w aplikacji, podręcznik użytkownika

## Zewnętrznych zależności
Nazwa | Opis | Wpływ w poniesionych kosztach | Prawdopodobieństwo (1-6) | Opis zaproponowanej mitygacji | Uzasadnienie wyboru mitygacji
Ilość współpracowników |  | 6 | 5 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa: wzmocnienie gałęzi komunikacji z parnerami
Jakość danych od partnerów |  | 3 | 4 | Zmniejszenie prawdopodobieństwa: walidacja danych, instrukcje
Beta testy |  | 2 | 2 | Uniknięcie: zwiększenie liczy beta-testerów, własne testy, zatrudnienie renomowanej firmy
Usługi serwerowe |  | 2 | 2 | Uniknięcie: dobranie odpowiedniej platformy serwerowej
Konkurencja | Gdy ktoś nas uprzedzi - wprowadzi produkt przed nami | 6 | 1 | Uniknięcie: szybkie wdrożenie